## checklist en draaiboek
Checklist en draaiboek livestream
Datum van de livestream:
Naam van de voorstelling:
Startuur en einduur:
WAT | EXTRA INFO | WANNEER | WIE
I. OPLEIDING & VOORBEREIDINGEN
Afspraken tss cultuurhuis/cultuurdienst en het woonzorgcentrum / ziekenhuis: wie zorgt voor wat
Bespreken hoe je de ruimte sfeervol gaat aankleden en inrichten
Bekendmaking en promo bij bewoners of kinderen en hun familie adhv flyers, nieuwsberichtje, affiche,... ...
Opleiding van je streamteam (cc en wzc / zh). Bekijk het leerplatform van Cultuurconnect voor tips en informatie | https://leerplatform.cultuurconnect.be
Tickets bezorgen aan WZC of ZH (ieder cultuurhuis zorgt voor 'eigen' tickets)
Beslissen over randanimatie. Het duurt even voor alle bewoners of patiënten klaar zitten in de zaal. Bespreek hoe je die tijd opvult. Bvb de toeschouwers die al aanwezig zijn toespreken, animeren, inleiden, zingen, … - half uur of kwartier voor de livestream
Iemand voorzien om tickets te scheuren bij het binnenkomen (evt vrijwilliger)
Bespreek of je op voorhand met de bewoners of kinderen aan de slag kan gaan met de liedjes of het thema van de voorstelling bvb zangmoment, koor, tijdens crea-activiteit... De dagen vooraf aan de gestreamde voorstelling.
II. STREAM TEST
Het doel is dat je ter plekke in het woonzorgcentrum of ziekenhuis de set-up kan testen: hoe start je de stream, staat het beeld goed, is het geluid in orde, etc... Dit biedt je de kans om het op voorhand al uit te proberen en weet je of technisch alles werkt.
Je kan jezelf toevoegen aan de whatsapp-groep via de link die je via email van Cultuurconnect ontvangt. Zo kunnen we met de hele groep communiceren tijdens de test en kan je ook vragen stellen aan ons.
Wil je op andere data je internetconnectie voor livestreaming testen? Dan kan je dat doen via andere live-streamingkanalen, bvb het kanaal van de NASA is continue live. Ook het Vlaamse parlement livestreamt op geregelde tijdstippen. Zie in de link hiernaast. Stream gedurende een 10-tal minuten om zeker te zijn dat de stream voldoende stabiel is. | Livestreamkanaal van de NASA op youtube
DAG VAN DE VOORSTELLING & LIVESTREAM
Opbouw van de inkom, het onthaal, de ruimte waar je zal streamen (cafetaria, polyvalente zaal,…)
test en soundcheck van de livestream samen met de soundcheck van de artiesten (in de voormiddag). Enkel van toepassing indien dit voorzien wordt. Bekijk de informatie die je via mail ontvangt.
Opstarten randanimatie / presentator / … (optioneel)
Ontvangen en briefen van persoon die tickets scheurt
Bewoners en patiënten worden naar de zaal/cafetaria gebracht
Start voorprogramma (optioneel)
Einde voorprogramma en verwelkoming door.... (eigen keuze, optioneel)
Start livestream: je krijgt al beelden te zien van het publiek dat de zaal waar de voorstelling plaatsvindt binnenkomt. Dit verhoogt het live-gevoel.
Start voorstelling (check of er een pauze is)
Einde voorstelling
Einde livestreaming
Aanbieden drankje / hapje aan de bewoners of kinderen en hun familie (optioneel)
Materialenlijst
Verduistering van de ramen: gordijnen of extra doeken (indien nodig) - verduistering van de ruimte verhoogt de beeldkwaliteit van je projectie
Beamer met projectiescherm of grote TV
Internetverbinding met vaste ethernetkabel naar je laptop of computer
Geluid: externe geluidsboxen die je met de laptop verbindt en een mengpaneel indien nodig (optioneel)
Materialen aankleding: sfeerverlichting, drankjes, bloemetjes, flyers op de tafeltjes, rode loper,...
Affiches
Tickets
Meer informatie en inspiratie vind je op leerplatform.cultuurconnect.be